## Sheet1
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 8 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Develop marketing strategy |  | 14 | 20 | 23 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
C | Design brochure | A | 21 | 30 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
D | Develop product prototype
D1 | Requirements analysis | A | 30 | 50 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
D2 | Software design | D1 | 30 | 50 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
D3 | System design | D1 | 35 | 60 | 79 | 0 | 0 | 18 | 18 | 24
D4 | Coding | D2, D3 | 196 | 360 | 536 | 0 | 100 | 100 | 60 | 100
D5 | Write documentation | D4 | 34 | 60 | 80 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20
D6 | Unit testing | D4 | 70 | 130 | 199 | 0 | 40 | 40 | 10 | 40
D7 | System testing | D6 | 112 | 200 | 276 | 0 | 40 | 40 | 20 | 100
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 23 | 40 | 56 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16
E | Survey potential market | B, C | 44 | 60 | 70 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0
F | Develop pricing plan | D8, E | 28 | 40 | 46 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
G | Develop implementation plan | A, D8 | 28 | 40 | 46 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
H | Write client proposal | F, G | 16 | 20 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0